## 12月
12月
|  | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
|  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
作業項目 | 担当者
UI | 洋介 | bar: 12月 8日 金 to 12月 20日 水
ハイスコア | 洋介 | bar: 12月 8日 金 to 12月 11日 月
1UP(自スコア)（完了） | 洋介 | bar: 12月 8日 金 to 12月 11日 月
残機 | 洋介 | bar: 12月 15日 金 to 12月 20日 水
ステージ数 | 洋介 | bar: 12月 15日 金 to 12月 20日 水
タイトル | 川口 | bar: 12月 8日 金 to 12月 11日 月
点滅(完了) | 川口 | bar: 12月 8日 金
フォント配置(完了) | 川口 | bar: 12月 9日 土 to 12月 15日 金
リザルト | 洋介 | bar: 12月 8日 金 to 12月 22日 金
設計(完了) | 梶谷 | bar: 12月 8日 金
表示 | 洋介 | bar: 12月 18日 月 to 12月 22日 金
フォント配置 | 洋介 | bar: 12月 18日 月 to 12月 22日 金
プレイヤー | 宇賀地
当たり判定(完了) | 宇賀地 | bar: 12月 11日 月
デュアルファイター | 宇賀地 | bar: 12月 15日 金 to 12月 18日 月
アニメーション | 宇賀地 | bar: 12月 18日 月 to 12月 31日 日
撃墜 | 宇賀地 | bar: 12月 22日 金 to 12月 31日 日
キャプチャー | 宇賀地 | bar: 12月 18日 月 to 12月 22日 金
エネミー | 宮原
移動の再現(ベジエの連結) | 宮原 | bar: 12月 11日 月 to 12月 18日 月
弾の発射 | 宮原 | bar: 12月 18日 月 to 12月 22日 金
攻撃 | 宮原 | bar: 12月 22日 金 to 12月 31日 日
アニメーション | 宮原
撃墜 | 宮原
移動 | 宮原
ダメージ | 宮原
音付け | 全員 | bar: 12月 15日 金 to 12月 31日 日
BGM | 川口 | bar: 12月 15日 金 to 12月 18日 月
プレイヤー | 全員
エネミー | 全員
デバック | 全員

## 1月
1月
|  | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日（卒研） | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
作業項目 | 担当者
UI | 洋介
ハイスコア | 洋介
1UP(自スコア) | 洋介
残機 | 洋介
ステージ数 | 洋介
タイトル | 川口
点滅(完了) | 川口
フォント配置 | 川口
リザルト | 洋介
設計(完了) | 洋介
表示 | 洋介
フォント配置 | 洋介
プレイヤー | bar: 1月 1日 月 to 1月 12日 金
当たり判定
デュアルファイター
アニメーション | bar: 1月 1日 月 to 1月 12日 金
撃墜
キャプチャー | bar: 1月 1日 月 to 1月 12日 金
エネミー | bar: 1月 1日 月 to 1月 22日 月
移動の再現(ベジエの連結)
弾の発射
攻撃 | bar: 1月 1日 月 to 1月 15日 月
アニメーション | bar: 1月 15日 月 to 1月 22日 月
撃墜 | bar: 1月 15日 月
移動 | bar: 1月 16日 火 to 1月 19日 金
ダメージ | bar: 1月 19日 金 to 1月 22日 月
音付け
BGM | bar: 1月 22日 火 to 1月 22日 金
プレイヤー | bar: 1月 22日 金 to 1月 22日 月
エネミー | bar: 1月 22日 月 to 1月 22日 水
デバック

## 2月
2月
|  | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
|  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
作業項目 | 担当者
UI | 洋介
ハイスコア | 洋介
1UP(自スコア) | 洋介
残機 | 洋介
ステージ数 | 洋介
タイトル | 川口
点滅(完了) | 川口
フォント配置 | 川口
リザルト | 洋介
設計(完了) | 洋介
表示 | 洋介
フォント配置 | 洋介
プレイヤー | 宇賀地
当たり判定 | 宇賀地
デュアルファイター | 宇賀地
アニメーション | 宇賀地
撃墜 | 宇賀地
キャプチャー | 宇賀地
エネミー | 宮原
移動の再現(ベジエの連結) | 宮原
弾の発射 | 宮原
攻撃 | 宮原
アニメーション | 宮原
撃墜 | 宮原
移動 | 宮原
ダメージ | 宮原
音付け | 全員 | bar: 2月 1日 木 to 2月 2日 金
BGM | 全員
プレイヤー | 全員
エネミー | 全員 | bar: 2月 1日 木 to 2月 2日 金
デバック | 全員 | bar: 2月 3日 土 to 2月 8日 木