## 12月
12月
|  | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
|  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
作業項目 | 担当者
UI | 洋介 | bar: 12月 8日 金 to 12月 11日 月
ハイスコア | 洋介 | bar: 12月 8日 金
1UP(自スコア) | 洋介 | bar: 12月 8日 金
残機 | 洋介 | bar: 12月 11日 月
ステージ数 | 洋介 | bar: 12月 11日 月
タイトル | 川口 | bar: 12月 8日 金 to 12月 11日 月
点滅 | 川口 | bar: 12月 8日 金
フォント配置 | 川口 | bar: 12月 9日 土 to 12月 11日 月
リザルト

## 1月
1月
|  | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日（卒研） | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
作業項目 | 担当者

## 2月
2月
|  | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
|  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
作業項目 | 担当者